## BİRİM İŞ PLANI
ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 2026 YILI BİRİM İŞ PLANI
| DEĞİŞİM PROGRAMLARI BİRİMİ | ULUSLARARASI ÖĞRENCİ VE ARAŞTIRMACILAR BİRİMİ | ULUSLARARASILAŞMA VE İKİLİ ANLAŞMALAR BİRİMİ | İDARİ VE MALİ İŞLER BİRİMİ
OCAK | Erasmus Öğrenim Hareketliliği : 2024 KA 131 Giden öğrenci vize yazıları 2024 KA 131 Giden Giden Öğrenci Sözleşmeleri 2024 KA 131 Giden Giden Öğrenci Hibe Ödemeleri 2025 KA 131 Erasmus Öğrenim kontenjan güncellemeleri 2025 KA 131 Erasmus Öğrenim başvuru ilan güncellemeleri (web sitesi) 2025 KA 131 Erasmus Öğrenim başvuru ilan güncellemeleri (TURNA Portal) 2025 KA 131 Erasmus Öğrenim başvurularına ilişkin İYTE öğrencilerine sunum 2025 KA 131 Erasmus Öğrenim başvuru ilan yayımlama 2025 KA 131 Erasmus Öğrenim Başvuru Alımları Erasmus Karma Yoğun Programlar: Seçim sonuçlarının açıklanması İtiraz süreci Nihai sonuçların açıklanması Gelen Öğrenci Öğrenim Hareketliliği: Hareketliliği Ocak ayında biten öğrencilerin Transkriptlerinin Öğrenci İşlerinden temin edilmesi. İmzaya ve mühre sunulması, öğrencilere gönderilmesi. Hareketliliği Ocak ayında biten öğrencilerin onay belgelerinin hazırlanması Şubat ayında hareketliliğe başlayacak öğrencilere bilgilendirme yapılması. Başvuru formlarının ve başvuruya ek belgelerin incelenmesi ve kabul alacak öğrencilerin tespit edilmesi. Eksik veya yanlış düzenlenmiş başvuruların öğrencilere bildirilip düzeltme istenmesi. Kabul Mektuplarının hazırlanıp gönderilmesi Öğrencilere body atanması Öğrencilere öğrenci numarası atanması Öğrencilere iyte uzantılı mail adresi atanması Öğrenci kimlik kartlarının çıkartılması Kabul Mektuplarının hazırlanıp gönderilmesi Öğrencilere hediye paketleri hazırlanması Konaklama bulabilmeleri için öğrencilere yardım edilmesi Staj - Ders Verme - Personel Eğitim Alma Hareketliliği: 2025 yılında stajına başlayacak olan öğrencilerin; vize yazılarının hazırlanması, öğrenim anlaşmalarının düzenlenmesi, hareketlilik sözleşmelerinin hazırlanması, gerekmesi durumunda SGK yazılarının hazırlanması, hareketlilik bilgilerinin Yararlanıcı Modülü adı sisteme girilmesi, hibe alma durumu söz konusu ise ödeme talimatlarının yazılması ve Harcama Yönetimi Sistemi (HYS) işlemlerinin yapılması, öğrencilerin e-postalarının cevaplanması, kendileri ile yüz yüze görüşmeler yapılması varsa Erasmus Staj Hareketliliğini tamamlayan öğrencilerin dönüş işlemlerinin yapılması (staj sertifikasının kontrol edilmesi, pasaportun kontrol edilmesi, gerekmesi durumunda Yararlanıcı Modülü verilerinin güncellenmesi), Ders Verme ve Personel Eğitim Alma Hareketlilikleri katılımcı adaylarının sorularının cevaplandırılması KA171 proje başvurusunun yazılmasına yönelik hazırlıkların yapılması. Kurumlardan PIF belgesi istenmesi. Gelen Öğrenci Öğrenim Hareketliliği: Hareketliliği Ocak ayında biten öğrencilerin Transkriptlerinin Öğrenci İşlerinden temin edilmesi. İmzaya ve mühre sunulması, öğrencilere gönderilmesi. Hareketliliği Ocak ayında biten öğrencilerin onay belgelerinin hazırlanması Şubat ayında hareketliliğe başlayacak öğrencilere bilgilendirme yapılması. Başvuru formlarının ve başvuruya ek belgelerin incelenmesi ve kabul alacak öğrencilerin tespit edilmesi. Eksik veya yanlış düzenlenmiş başvuruların öğrencilere bildirilip düzeltme istenmesi. Kabul Mektuplarının hazırlanıp gönderilmesi Öğrencilere body atanması Öğrencilere öğrenci numarası atanması Öğrencilere iyte uzantılı mail adresi atanması Öğrenci kimlik kartlarının çıkartılması Kabul Mektuplarının hazırlanıp gönderilmesi Öğrencilere hediye paketleri hazırlanması Konaklama bulabilmeleri için öğrencilere yardım edilmesi | Lisans Programları: • İYTE Lisans Programları Yurtdışından Öğrenci Kabulü ve Eğitim Yönergesi ile ilgili değişiklik önerilerinin hazırlanıp Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına sunulması. • İYTE Lisans Programları Yurtdışından Öğrenci Başvuru İşlem Sürecine İlişkin Akademik Takvim önerisinin hazırlanıp Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına sunulması. Lisansüstü Programlar: Uluslararası öğrencilerin lisansüstü programlarına ilişkin sorularına e-posta (gradinfo@iyte.edu.tr) üzerinden yanıt verilir. Araştırmacılar: Birimimize ulaşan misafir araştırmacı taleplerini ilgili Bölüme sevk etmek. Başvuruları uygun bulunduğu takdirde, Misafir Araştırmacı yönetmeliğine göre başvurularının yapılması gerektiğini bildirmek. TWAS-UNESCO Associateship:TWAS-UNESCO Associateship şeması kapsamında Enstitümüzü ziyaret etmeye hak kazanan araştırmacıların geliş tarihlerinin alınması, Misafir Araştırmacı yönetmeliğine göre başvurusunun sağlanması ve Misafirhaneye bildirilmesi. Varsa, TWAS araştırmacısının ek olarak talep ettiği resmi yazıların sağlanması. | Bölümlere öğretim üyesi olarak başvurmak isteyen adayların sorularının cevaplanması ve başvurularının koordinasyonu. Halihazırda Enstitümüzde görev yapan uluslararası öğretim üyelerinin özlük haklarıyla ilgili sorularına cevap bulmak için koordinasyon sağlamak. HRS4R : Çalışma gruplarının faaliyetlerinin iş akışlarına uygunluğunun kontrolü, HRS4R kapsamında uygulanan Eylem Planının altındaki, İnsan Kaynakları Çalışma Grubunun ilgili iş paketinden verilen görevi gerçekleştirmek. Final raporu yazılması İkili anlaşmalar: Yurt dışındaki üniversiteler veya kurumlardan gelen MoU talepleri, kalite kontrolünden geçirilir. Uygun olanlar için imza süreci yürütülür. Yurt dışından Enstitümüze temsilcilerinin geldiği, yurt içi veya yurt dışı fuarlarda temsilcileriyle görüşme yaptığımız kurumlar ile MoU imzalanma süreci yürütülür. Uluslararası üyelikler yönünden çalışmalar yapmak, tarafımıza ulaşan uluslararası proje konsorsiyum çağrılarını, çağrı veya proje konusuyla ilgilenebilecek yetkili birimlerle paylaşmak. Gerekli koordinasyonu sağlamak. | Birim faaliyet raporu için bütçe verilerinin hazırlanması. KDV Bilgi formu işlemlerinin yapılması. Ayın sonuna kadar muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin verilmesi. MYS Hibe ödeme veri girişlerinin yapılması ve gerçekleştirme görevlisi olarak tüm ödemeler yönünden inceleme, onaylama ve takip işleri. Taşınırlara ilişkin tüketim çıkışlarının yapılması. Haftalık toplantı tutanaklarının tutulması ve Teams’e yüklenmesi. İnternet sitesine ve sosyal medya (Instagram vb.) sayfasına ilgili Haberlerin ve duyuruların yüklenmesi, değişiklikler varsa güncellenmesi. Birim görev değişiklikleri, eylem planları, hassas görevler, riskler değerlendirilecektir. İç Kontrol sistemine ilişkin değerlendirme, aşama ve süreç bilgilendirilmesi için toplantı yapılacaktır. Birim personelleriyle haftalık toplantılar (Görev dağılımları, ihtiyaçlar talepler mevzuat geliştirme, iş iyileştirme vb. )
ŞUBAT | Erasmus Öğrenim Hareketliliği : 2024 KA 131 Giden öğrenci vize yazıları 2024 KA 131 Giden Öğrenci Sözleşmeleri 2024 KA 131 Giden Öğrenci Hibe Ödemeleri 2025 KA 131 Erasmus Öğrenim Başvuru Alımları Erasmus Karma Yoğun Programlar: Yararlanıcı modülüne veri girişleri Vize yazıları Sözleşmelerin yapılması Gelen Öğrenci Öğrenim Hareketliliği: Öğrencilere hediye paketleri hazırlanması Tanışma yemeği ve oryantasyon düzenlenmesi Öğrenci indirimli İzmir Kart başvuruları hakkında öğrenilerin bilgilendirilmesi, başvuruda kulanılacak belgelerin hazırlanması Öğrencilerin ikamet izni başvurusu hakkında bilgilendirilmesi, gerekirse birebir danışmanlık verilmesi Varış belgelerinin hazırlanması Yabancılar için Tükçe Dersine kayıt için talebin belirlenmesi ve Genel Kültür Bölümüne iletilmesi Staj - Ders Verme - Personel Eğitim Alma Hareketliliği: 2025 yılında stajına başlayacak olan öğrencilerin; vize yazılarının hazırlanması, öğrenim anlaşmalarının düzenlenmesi, hareketlilik sözleşmelerinin hazırlanması, gerekmesi durumunda SGK yazılarının hazırlanması, hareketlilik bilgilerinin Yararlanıcı Modülü adı sisteme girilmesi, hibe alma durumu söz konusu ise ödeme talimatlarının yazılması ve Harcama Yönetimi Sistemi (HYS) işlemlerinin yapılması, öğrencilerin e-postalarının cevaplanması, kendileri ile yüz yüze görüşmeler yapılması varsa Erasmus Staj Hareketliliğini tamamlayan öğrencilerin dönüş işlemlerinin yapılması (staj sertifikasının kontrol edilmesi, pasaportun kontrol edilmesi, gerekmesi durumunda Yararlanıcı Modülü verilerinin güncellenmesi), Ders Verme ve Personel Eğitim Alma Hareketlilikleri katılımcı adaylarının sorularının cevaplandırılması, Ders Verme ve Personel Eğitim Alma Hareketlilikleri katılımcı adaylarının sorularının cevaplandırılması, 2025 Staj Hareketliliği başvurularının alınması ve başvuruların değerlendirilmeye başlanması, 2023 ve 2024 Ders Verme ve Personel Eğitim Alma Hareketlilikleri Başvurularının değerlendirilmeye başlanması KA171 proje başvurusunun yazılmasına yönelik hazırlıklar, proje metninin son okuması, kontrolü, kurum yazısının ve uluslararasılaşma stratejisiyle beraber projenin sisteme yüklenmesi. Gelen Öğrenci Öğrenim Hareketliliği: Öğrencilere hediye paketleri hazırlanması Tanışma yemeği ve oryantasyon düzenlenmesi Öğrenci indirimli İzmir Kart başvuruları hakkında öğrenilerin bilgilendirilmesi, başvuruda kulanılacak belgelerin hazırlanması Öğrencilerin ikamet izni başvurusu hakkında bilgilendirilmesi, gerekirse birebir danışmanlık verilmesi Varış belgelerinin hazırlanması Yabancılar için Tükçe Dersine kayıt için talebin belirlenmesi ve Genel Kültür Bölümüne iletilmesi | Lisans Programaları: • İYTE Lisans Programları Yurtdışından Öğrenci Başvuru, Kabul, Kayıt takviminin (Ana Başvuru Dönemi, Ek Başvuru Dönemi) Uluslararası İlişkiler Ofisi web sayfasında ilan edilmesi. • UBYS Öğrenci Bilgi Sistemi Uluslararası Öğrenci Başvuru portalında Ana Başvuru Dönemi için gerekli bilgi girişlerinin yapılması. Lisansüstü Programlar: Uluslararası öğrencilerin lisansüstü programlarına ilişkin sorularına e-posta (gradinfo@iyte.edu.tr) üzerinden yanıt verilir. TWAS-UNESCO Associateship: TWAS-UNESCO Associateship şeması kapsamında Enstitümüzü ziyaret eden araştırmacının konaklama tarihinden önce Misafirhanenin uygunluğunun kontrolü. Ev sahibi birime hatırlatılması. Geliş tarihlerinden önce ulaşım hakkında bilgi verilmesi. Geldikten sonraki hafta ilk ay için yemek ödemesinin yapılması. Uluslararası öğretim üyelerimize yıl sonu memnuniyet anketleri uygulamak. | Bölümlere öğretim üyesi olarak başvurmak isteyen adayların sorularının cevaplanması ve başvurularının koordinasyonu. Halihazırda Enstitümüzde görev yapan uluslararası öğretim üyelerinin özlük haklarıyla ilgili sorularına cevap bulmak için koordinasyon sağlamak. HRS4R : Çalışma gruplarının faaliyetlerinin iş akışlarına uygunluğunun kontrolü, Final raporu yazılması, HRS4R kapsamında uygulanan Eylem Planının altındaki, İnsan Kaynakları Çalışma Grubunun ilgili iş paketinden verilen görevi gerçekleştirmek. İkili anlaşmalar: Yurt dışındaki üniversiteler veya kurumlardan gelen MoU talepleri, kalite kontrolünden geçirilir. Uygun olanlar için imza süreci yürütülür. Yurt dışından Enstitümüze temsilcilerinin geldiği, yurt içi veya yurt dışı fuarlarda temsilcileriyle görüşme yaptığımız kurumlar ile MoU imzalanma süreci yürütülür. Uluslararası üyelikler yönünden çalışmalar yapmak, tarafımıza ulaşan uluslararası proje konsorsiyum çağrılarını, çağrı veya proje konusuyla ilgilenebilecek yetkili birimlerle paylaşmak. Gerekli koordinasyonu sağlamak. | Sözleşme süresi devam eden projelere ilişkin KDV geri bildirim formalarının hazırlanması; Vergi dairesindeki işlemlerin yapılması. Ayın sonuna kadar muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin verilmesi. MYS Hibe ödeme veri girişlerinin yapılması ve gerçekleştirme görevlisi olarak tüm ödemeler yönünden inceleme, onaylama ve takip işleri. Taşınırlara ilişkin tüketim çıkışlarının yapılması. Birim personelleriyle haftalık toplantılar (Görev dağılımları, ihtiyaçlar talepler mevzuat geliştirme, iş iyileştirme vb. )Haftalık toplantı tutanaklarının tutulması ve Teams’e yüklenmesi. İnternet sitesine ve sosyal medya (Instagram vb.) sayfasına ilgili Haberlerin ve duyuruların yüklenmesi, değişiklikler varsa güncellenmesi.
MART | Erasmus Öğrenim Hareketliliği : 2024 KA 131 Giden Öğrenci Sözleşmeleri 2024 KA 131 Giden Öğrenci Hibe Ödemeleri 2025 KA 131 Erasmus Öğrenim Başvuru Uygunluk Kontrolü 2025 KA 131 Erasmus Öğrenim Hareketliliği YDYO’nun Erasmus İngilizce Sınavı için isim bildirme Erasmus Karma Yoğun Programlar: Yararlanıcı modülüne veri girişleri Vize yazıları Sözleşmelerin yapılması Gelen Öğrenci Öğrenim Hareketliliği: Nominasyon ve başvurularının alınması, başvurular hakkında bilgilendirme Staj - Ders Verme - Personel Eğitim Alma Hareketliliği: 2025 yılında stajına başlayacak olan öğrencilerin; vize yazılarının hazırlanması, öğrenim anlaşmalarının düzenlenmesi, hareketlilik sözleşmelerinin hazırlanması, gerekmesi durumunda SGK yazılarının hazırlanması, hareketlilik bilgilerinin Yararlanıcı Modülü adı sisteme girilmesi, hibe alma durumu söz konusu ise ödeme talimatlarının yazılması ve Harcama Yönetimi Sistemi (HYS) işlemlerinin yapılması, öğrencilerin e-postalarının cevaplanması, kendileri ile yüz yüze görüşmeler yapılması varsa Erasmus Staj Hareketliliğini tamamlayan öğrencilerin dönüş işlemlerinin yapılması (staj sertifikasının kontrol edilmesi, pasaportun kontrol edilmesi, gerekmesi durumunda Yararlanıcı Modülü verilerinin güncellenmesi), 2023 ve 2024 Ders Verme ve Personel Eğitim Alma Hareketlilikleri Başvurularına iştirak eden öğretim üyeleri ve personellerin; öğretim programlarının/eğitim planlarının düzenlenmesi, hareketlilik sözleşmelerinin hazırlanması, hareketlilik bilgilerinin Yararlanıcı Modülü adlı sisteme girilmesi, katılımcı adaylarının e-postalarının cevaplanması, kendileri ile yüz yüze görüşmeler yapılması KA171 Gelen Öğrenci Öğrenim Hareketliliği: Nominasyon ve başvurularının alınması, başvurular hakkında bilgilendirme | Lisans Programları: • UBYS Öğrenci Bilgi Sistemi Uluslararası Öğrenci Başvuru portalında başvuru sekmelerinin test edilmesi, deneme amaçlı başvurular yapılması. Lisansüstü Programlar:Uluslararası öğrencilerin lisansüstü programlarına ilişkin sorularına e-posta (gradinfo@iyte.edu.tr) üzerinden yanıt verilir. Araştırmacılar: Birimimize ulaşan misafir araştırmacı taleplerini ilgili Bölüme sevk etmek. Başvuruları uygun bulunduğu takdirde, Misafir Araştırmacı yönetmeliğine göre başvurularının yapılması gerektiğini bildirmek. TWAS-UNESCO Associateship: TWAS-UNESCO Associateship şeması kapsamında Enstitümüzü ziyaret eden araştırmacının konaklama tarihinden önce Misafirhanenin uygunluğunun kontrolü. Ev sahibi birime hatırlatılması. Geliş tarihlerinden önce ulaşım hakkında bilgi verilmesi. Geldikten sonraki hafta ilk ay için yemek ödemesinin yapılması. | Bölümlere öğretim üyesi olarak başvurmak isteyen adayların sorularının cevaplanması ve başvurularının koordinasyonu. Halihazırda Enstitümüzde görev yapan uluslararası öğretim üyelerinin özlük haklarıyla ilgili sorularına cevap bulmak için koordinasyon sağlamak. HRS4R : Çalışma gruplarının faaliyetlerinin iş akışlarına uygunluğunun kontrolü, HRS4R kapsamında uygulanan Eylem Planının altındaki, İnsan Kaynakları Çalışma Grubunun ilgili iş paketinden verilen görevi gerçekleştirmek. Final raporu yazılması İkili anlaşmalar: Yurt dışındaki üniversiteler veya kurumlardan gelen MoU talepleri, kalite kontrolünden geçirilir. Uygun olanlar için imza süreci yürütülür. Yurt dışından Enstitümüze temsilcilerinin geldiği, yurt içi veya yurt dışı fuarlarda temsilcileriyle görüşme yaptığımız kurumlar ile MoU imzalanma süreci yürütülür. Uluslararası üyelikler yönünden çalışmalar yapmak, tarafımıza ulaşan uluslararası proje konsorsiyum çağrılarını, çağrı veya proje konusuyla ilgilenebilecek yetkili birimlerle paylaşmak. Gerekli koordinasyonu sağlamak. | Ulusal ajans ara rapor hazırlıklarının yapılması. Ayın sonuna kadar muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin verilmesi. MYS Hibe ödeme veri girişlerinin yapılması ve gerçekleştirme görevlisi olarak tüm ödemeler yönünden inceleme, onaylama ve takip işleri. Taşınırlara ilişkin tüketim çıkışlarının yapılması. Haftalık toplantı tutanaklarının tutulması ve Teams’e yüklenmesi. İnternet sitesine ve sosyal medya (Instagram vb.) sayfasına ilgili Haberlerin ve duyuruların yüklenmesi, değişiklikler varsa güncellenmesi. Birim personelleriyle haftalık toplantılar (Görev dağılımları, ihtiyaçlar talepler mevzuat geliştirme, iş iyileştirme vb. )
NİSAN | Erasmus Öğrenim Hareketliliği : 2025 KA 131 Erasmus Öğrenim Hareketliliği Öğrrenim Hareketliliği Seçimi 2025 KA 131 Erasmus Öğrenim Hareketliliği Öğrenim Hareketliliği Seçim Sonuçlarının Yayımlanması 2025 KA 131 Erasmus Öğrenim Hareketliliği Öğrrenim Hareketliliği Seçim Sonuçlarına İtiraz Süreci 2025 KA 131 Erasmus Öğrenim Hareketliliği Öğrenim Hareketliliği Seçim Sonuçlarına olası itirazların değerlendirilmesi ve nihai sonuç açıklama 2025 KA 131 Erasmus Öğrenim Hareketliliği Öğrenim Hareketliliği öğrencileri için Oryantasyon Gelen Öğrenci Öğrenim Hareketliliği: Nominasyon ve başvurularının alınması, başvurular hakkında bilgilendirme Staj - Ders Verme - Personel Eğitim Alma Hareketliliği: 2025 yılında stajına başlayacak olan öğrencilerin; vize yazılarının hazırlanması, öğrenim anlaşmalarının düzenlenmesi, hareketlilik sözleşmelerinin hazırlanması, gerekmesi durumunda SGK yazılarının hazırlanması, hareketlilik bilgilerinin Yararlanıcı Modülü adı sisteme girilmesi, hibe alma durumu söz konusu ise ödeme talimatlarının yazılması ve Harcama Yönetimi Sistemi (HYS) işlemlerinin yapılması, öğrencilerin e-postalarının cevaplanması, kendileri ile yüz yüze görüşmeler yapılması varsa Erasmus Staj Hareketliliğini tamamlayan öğrencilerin dönüş işlemlerinin yapılması (staj sertifikasının kontrol edilmesi, pasaportun kontrol edilmesi, gerekmesi durumunda Yararlanıcı Modülü verilerinin güncellenmesi), 2023 ve 2024 Ders Verme ve Personel Eğitim Alma Hareketlilikleri Başvurularına iştirak eden öğretim üyeleri ve personellerin; öğretim programlarının/eğitim planlarının düzenlenmesi, hareketlilik sözleşmelerinin hazırlanması, hareketlilik bilgilerinin Yararlanıcı Modülü adlı sisteme girilmesi, katılımcı adaylarının e-postalarının cevaplanması, kendileri ile yüz yüze görüşmeler yapılması, Varsa Erasmus Ders Verme Hareketliliğini ve Erasmus Personel Eğitim Alma tamamlayan katılımcıların dönüş işlemlerinin yapılması (staj sertifikasının kontrol edilmesi, pasaportun kontrol edilmesi, gerekmesi durumunda Yararlanıcı Modülü verilerinin güncellenmesi) KA171 Gelen Öğrenci Öğrenim Hareketliliği: Nominasyon ve başvurularının alınması, başvurular hakkında bilgilendirme | Lisans Programları: • İYTE Lisans Programlarına Yurtdışından Öğrenci başvurularının UBYS Öğrenci Bilgi Sistemi Uluslararası Öğrenci Başvuru portalı üzerinden alınması. • İYTE’ye kayıtlı uluslararası öğrenciler için dönem etkinlik gezisi düzenlenmesi. Lisansüstü Programlar: Uluslararası öğrencilerin lisansüstü programlarına ilişkin sorularına e-posta (gradinfo@iyte.edu.tr) üzerinden yanıt verilir. Araştırmacılar: Birimimize ulaşan misafir araştırmacı taleplerini ilgili Bölüme sevk etmek. Başvuruları uygun bulunduğu takdirde, Misafir Araştırmacı yönetmeliğine göre başvurularının yapılması gerektiğini bildirmek. TWAS-UNESCO Associateship şeması kapsamında Enstitümüzü ziyaret eden araştırmacının konaklama tarihinden önce Misafirhanenin uygunluğunun kontrolü. Ev sahibi birime hatırlatılması. Geliş tarihlerinden önce ulaşım hakkında bilgi verilmesi. Geldikten sonraki hafta ilk ay için yemek ödemesinin yapılması. | Bölümlere öğretim üyesi olarak başvurmak isteyen adayların sorularının cevaplanması ve başvurularının koordinasyonu. Halihazırda Enstitümüzde görev yapan uluslararası öğretim üyelerinin özlük haklarıyla ilgili sorularına cevap bulmak için koordinasyon sağlamak. HRS4R : Yeni faaliyetlerin planlanması Çalışma gruplarının oluşturulması Çalışma gruplarının faaliyetlerinin iş akışlarına uygunluğunun kontrolü İkili anlaşmalar: Yurt dışındaki üniversiteler veya kurumlardan gelen MoU talepleri, kalite kontrolünden geçirilir. Uygun olanlar için imza süreci yürütülür. Yurt dışından Enstitümüze temsilcilerinin geldiği, yurt içi veya yurt dışı fuarlarda temsilcileriyle görüşme yaptığımız kurumlar ile MoU imzalanma süreci yürütülür. Uluslararası üyelikler yönünden çalışmalar yapmak, tarafımıza ulaşan uluslararası proje konsorsiyum çağrılarını, çağrı veya proje konusuyla ilgilenebilecek yetkili birimlerle paylaşmak. Gerekli koordinasyonu sağlamak. | Ulusal ajans ara rapor hazırlıklarının yapılması. Ayın sonuna kadar muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin verilmesi. MYS Hibe ödeme veri girişlerinin yapılması ve gerçekleştirme görevlisi olarak tüm ödemeler yönünden inceleme, onaylama ve takip işleri. Taşınırlara ilişkin tüketim çıkışlarının yapılması. Haftalık toplantı tutanaklarının tutulması ve Teams’e yüklenmesi. İnternet sitesine ve sosyal medya (Instagram vb.) sayfasına ilgili Haberlerin ve duyuruların yüklenmesi, değişiklikler varsa güncellenmesi. İç Kontrol sistemine ilişkin değerlendirme, aşama ve süreç bilgilendirilmesi için toplantı yapılacaktır. Birim personelleriyle haftalık toplantılar (Görev dağılımları, ihtiyaçlar talepler mevzuat geliştirme, iş iyileştirme vb. )
MAYIS | Erasmus Öğrenim Hareketliliği : 2025 KA 131 Erasmus Öğrenim Hareketliliği Öğrenim Hareketliliği güz yerleşen öğrencilerin karşı kurumlara nominasyon işlemleri 2025 KA 131 Erasmus Öğrenim Hareketliliği Öğrenim Hareketliliği güz yerleşen öğrencilerin başvuru işlemleri Erasmus Karma Yoğun Programlar: Programa katılama dair kanıtların incelenmesi Hibe ödemeleri Gelen Öğrenci Öğrenim Hareketliliği: Nominasyon ve başvurularının alınması, başvurular hakkında bilgilendirme Staj - Ders Verme - Personel Eğitim Alma Hareketliliği: 2025 yılında stajına başlayacak olan öğrencilerin; vize yazılarının hazırlanması, öğrenim anlaşmalarının düzenlenmesi, hareketlilik sözleşmelerinin hazırlanması, gerekmesi durumunda SGK yazılarının hazırlanması, hareketlilik bilgilerinin Yararlanıcı Modülü adı sisteme girilmesi, hibe alma durumu söz konusu ise ödeme talimatlarının yazılması ve Harcama Yönetimi Sistemi (HYS) işlemlerinin yapılması, öğrencilerin e-postalarının cevaplanması, kendileri ile yüz yüze görüşmeler yapılması varsa Erasmus Staj Hareketliliğini tamamlayan öğrencilerin dönüş işlemlerinin yapılması (staj sertifikasının kontrol edilmesi, pasaportun kontrol edilmesi, gerekmesi durumunda Yararlanıcı Modülü verilerinin güncellenmesi), 2023 ve 2024 Ders Verme ve Personel Eğitim Alma Hareketlilikleri Başvurularına iştirak eden öğretim üyeleri ve personellerin; öğretim programlarının/eğitim planlarının düzenlenmesi, hareketlilik sözleşmelerinin hazırlanması, hareketlilik bilgilerinin Yararlanıcı Modülü adlı sisteme girilmesi, katılımcı adaylarının e-postalarının cevaplanması, kendileri ile yüz yüze görüşmeler yapılması, Varsa Erasmus Ders Verme Hareketliliğini ve Erasmus Personel Eğitim Alma tamamlayan katılımcıların dönüş işlemlerinin yapılması (staj sertifikasının kontrol edilmesi, pasaportun kontrol edilmesi, gerekmesi durumunda Yararlanıcı Modülü verilerinin güncellenmesi) KA171 Gelen Öğrenci Öğrenim Hareketliliği: Nominasyon ve başvurularının alınması, başvurular hakkında bilgilendirme | Lisans Programları: • İYTE Lisans Programlarına Yurtdışından Öğrenci başvurularının UBYS Öğrenci Bilgi Sistemi Uluslararası Öğrenci Başvuru portalı üzerinden alınması. • Ana başvuru döneminde başvuru yapan adayların başvuru belgelerinin doğruluğunun kontrolünün sağlanması. Lisansüstü Programlar: Uluslararası öğrencilerin lisansüstü programlarına ilişkin sorularına e-posta (gradinfo@iyte.edu.tr) üzerinden yanıt verilir. Lisansüstü Eğitim Enstitüsü tarafından ilana çıkılır. Bu ilan UİO web sayfasında da duyurulur. İlanın açıldığı yıl boyu iletişime geçilmiş adaylara eposta ile duyurulur. İlanın açıldığı sosyal medya hesaplarından duyurulur. Başvurular gelmeye başladığında kontrollere başlanır. Hatalı başvurular için adaylarla iletişime geçilir, düzeltmeleri sağlanır. Uygun başvurular onaylanır, kriterlere uymayan başvurular gerekçeli olarak reddedilir. Maddi hata tespit edildiyse Bilgi İşlem Dairesi’ne düzeltme talebinde bulunulur. Sonuçlar yayınlandığında adaylara eposta ile bildirim yapılır: ileriki aşamalar için takvim hatırlatılır. Araştırmacılar: Birimimize ulaşan misafir araştırmacı taleplerini ilgili Bölüme sevk etmek. Başvuruları uygun bulunduğu takdirde, Misafir Araştırmacı yönetmeliğine göre başvurularının yapılması gerektiğini bildirmek. TWAS-UNESCO Associateship şeması kapsamında Enstitümüzü ziyaret eden araştırmacının konaklama tarihinden önce Misafirhanenin uygunluğunun kontrolü. Ev sahibi birime hatırlatılması. Geliş tarihlerinden önce ulaşım hakkında bilgi verilmesi. Geldikten sonraki hafta ilk ay için yemek ödemesinin yapılması. | Bölümlere öğretim üyesi olarak başvurmak isteyen adayların sorularının cevaplanması ve başvurularının koordinasyonu. Halihazırda Enstitümüzde görev yapan uluslararası öğretim üyelerinin özlük haklarıyla ilgili sorularına cevap bulmak için koordinasyon sağlamak. HRS4R : Yeni faaliyetlerin planlanması, Çalışma gruplarının oluşturulması Çalışma gruplarının faaliyetlerinin iş akışlarına uygunluğunun kontrolü, HRS4R kapsamında uygulanan Eylem Planının altındaki, İnsan Kaynakları Çalışma Grubunun ilgili iş paketinden verilen görevi gerçekleştirmek. İkili anlaşmalar: Yurt dışındaki üniversiteler veya kurumlardan gelen MoU talepleri, kalite kontrolünden geçirilir. Uygun olanlar için imza süreci yürütülür. Yurt dışından Enstitümüze temsilcilerinin geldiği, yurt içi veya yurt dışı fuarlarda temsilcileriyle görüşme yaptığımız kurumlar ile MoU imzalanma süreci yürütülür. Uluslararası üyelikler yönünden çalışmalar yapmak, tarafımıza ulaşan uluslararası proje konsorsiyum çağrılarını, çağrı veya proje konusuyla ilgilenebilecek yetkili birimlerle paylaşmak. Gerekli koordinasyonu sağlamak. | Ulusal Ajans nihai rapor ve sözel rapor hazırlıklarının yapılması. Ayın sonuna kadar muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin verilmesi. MYS Hibe ödeme veri girişlerinin yapılması ve gerçekleştirme görevlisi olarak tüm ödemeler yönünden inceleme, onaylama ve takip işleri. Taşınırlara ilişkin tüketim çıkışlarının yapılması. Haftalık toplantı tutanaklarının tutulması ve Teams’e yüklenmesi. İnternet sitesine ve sosyal medya (Instagram vb.) sayfasına ilgili Haberlerin ve duyuruların yüklenmesi, değişiklikler varsa güncellenmesi. İç Kontrol sistemine ilişkin değerlendirme, aşama ve süreç bilgilendirilmesi için toplantı yapılacaktır. Birim tarafından hazırlanacak bültenin kapsamının belirlenmesi ve içeriğin hazırlanması. Birim personelleriyle haftalık toplantılar (Görev dağılımları, ihtiyaçlar talepler mevzuat geliştirme, iş iyileştirme vb. )
HAZİRAN | Erasmus Öğrenim Hareketliliği : 2025 KA 131 Erasmus Öğrenim Hareketliliği Öğrenim Hareketliliği güz yerleşen öğrencilerin başvuru işlemleri Erasmus Karma Yoğun Programlar: Programa katılama dair kanıtların incelenmesi Hibe ödemeleri Gelen Öğrenci Öğrenim Hareketliliği: Nominasyon ve başvurularının alınması, başvurular hakkında bilgilendirme Staj - Ders Verme - Personel Eğitim Alma Hareketliliği: 2025 yılında stajına başlayacak olan öğrencilerin; vize yazılarının hazırlanması, öğrenim anlaşmalarının düzenlenmesi, hareketlilik sözleşmelerinin hazırlanması, gerekmesi durumunda SGK yazılarının hazırlanması, hareketlilik bilgilerinin Yararlanıcı Modülü adı sisteme girilmesi, hibe alma durumu söz konusu ise ödeme talimatlarının yazılması ve Harcama Yönetimi Sistemi (HYS) işlemlerinin yapılması, öğrencilerin e-postalarının cevaplanması, kendileri ile yüz yüze görüşmeler yapılması varsa Erasmus Staj Hareketliliğini tamamlayan öğrencilerin dönüş işlemlerinin yapılması (staj sertifikasının kontrol edilmesi, pasaportun kontrol edilmesi, gerekmesi durumunda Yararlanıcı Modülü verilerinin güncellenmesi), 2023 ve 2024 Ders Verme ve Personel Eğitim Alma Hareketlilikleri Başvurularına iştirak eden öğretim üyeleri ve personellerin; öğretim programlarının/eğitim planlarının düzenlenmesi, hareketlilik sözleşmelerinin hazırlanması, hareketlilik bilgilerinin Yararlanıcı Modülü adlı sisteme girilmesi, katılımcı adaylarının e-postalarının cevaplanması, kendileri ile yüz yüze görüşmeler yapılması, Varsa Erasmus Ders Verme Hareketliliğini ve Erasmus Personel Eğitim Alma tamamlayan katılımcıların dönüş işlemlerinin yapılması (staj sertifikasının kontrol edilmesi, pasaportun kontrol edilmesi, gerekmesi durumunda Yararlanıcı Modülü verilerinin güncellenmesi) KA171 ortağımız olan üniversitelerle Güz dönemi için ilana çıkılması. | Lisans Programları: • İYTE Lisans Programları Yurtdışından Öğrenci başvurularının, İYTE Lisans Programlarına Yurtdışından Öğrenci Alım Komisyonuna sunulması. • İYTE Lisans Programlarına Yurtdışından Öğrenci Alım Komisyonunun başvuru değerlendirmesi Tutanağının, Fakülte Yönetim Kuruluna sunulmak üzere ilgili fakültelere resmi yazı ile iletilmesi. • Fakülte Yönetim Kurulu kararları sonucu, her başvuru dönemi için kayıt hakkı kazanan lisans adayların Uluslararası İlişkiler Ofisi web sayfasından ilan edilmesi. • İYTE Lisans Programlarına Yurtdışından Öğrenci Ana Dönem Başvurusunda kayıt hakkı kazanan adayların ve yedeklerin ve kazanamayan adayların durumlarının UBYS Öğrenci Bilgi Sistemi Uluslararası Öğrenci Başvuru portalına işlenmesi. • İYTE Lisans Programları Yurtdışından Öğrenci başvurularında kayıt hakkı kazanan adaylara kabul mektubu hazırlanması ve iletilmesi. • İYTE’ye Ana Başvuru döneminde kayıt hakkı kazanan adaylara İYTE Tanıtım webinarı gerçekleştirilmesi. Lisansüstü Programlar: Uluslararası öğrencilerin lisansüstü programlarına ilişkin sorularına e-posta (gradinfo@iyte.edu.tr) üzerinden yanıt verilir. Lisansüstü Eğitim Enstitüsü tarafından ilana çıkılır. Bu ilan UİO web sayfasında da duyurulur. İlanın açıldığı yıl boyu iletişime geçilmiş adaylara eposta ile duyurulur. İlanın açıldığı sosyal medya hesaplarından duyurulur. Başvurular gelmeye başladığında kontrollere başlanır. Hatalı başvurular için adaylarla iletişime geçilir, düzeltmeleri sağlanır. Uygun başvurular onaylanır, kriterlere uymayan başvurular gerekçeli olarak reddedilir. Maddi hata tespit edildiyse Bilgi İşlem Dairesi’ne düzeltme talebinde bulunulur. Sonuçlar yayınlandığında adaylara eposta ile bildirim yapılır: ileriki aşamalar için takvim hatırlatılır. Araştırmacılar: Birimimize ulaşan misafir araştırmacı taleplerini ilgili Bölüme sevk etmek. Başvuruları uygun bulunduğu takdirde, Misafir Araştırmacı yönetmeliğine göre başvurularının yapılması gerektiğini bildirmek. TWAS-UNESCO Associateship şeması kapsamında Enstitümüzü ziyaret eden araştırmacının konaklama tarihinden önce Misafirhanenin uygunluğunun kontrolü. Ev sahibi birime hatırlatılması. Geliş tarihlerinden önce ulaşım hakkında bilgi verilmesi. Geldikten sonraki hafta ilk ay için yemek ödemesinin yapılması. | Bölümlere öğretim üyesi olarak başvurmak isteyen adayların sorularının cevaplanması ve başvurularının koordinasyonu. Halihazırda Enstitümüzde görev yapan uluslararası öğretim üyelerinin özlük haklarıyla ilgili sorularına cevap bulmak için koordinasyon sağlamak. HRS4R : Yeni faaliyetlerin planlanması, Çalışma gruplarının oluşturulması, Çalışma gruplarının faaliyetlerinin iş akışlarına uygunluğunun kontrolü, HRS4R kapsamında uygulanan Eylem Planının altındaki, İnsan Kaynakları Çalışma Grubunun ilgili iş paketinden verilen görevi gerçekleştirmek. İkili anlaşmalar: Yurt dışındaki üniversiteler veya kurumlardan gelen MoU talepleri, kalite kontrolünden geçirilir. Uygun olanlar için imza süreci yürütülür. Yurt dışından Enstitümüze temsilcilerinin geldiği, yurt içi veya yurt dışı fuarlarda temsilcileriyle görüşme yaptığımız kurumlar ile MoU imzalanma süreci yürütülür. Uluslararası üyelikler yönünden çalışmalar yapmak, tarafımıza ulaşan uluslararası proje konsorsiyum çağrılarını, çağrı veya proje konusuyla ilgilenebilecek yetkili birimlerle paylaşmak. Gerekli koordinasyonu sağlamak. | Erasmus+ hareketlilikleri yeni akademik dönem için teklif çağrısı sonuçları açıklandıktan sonra yeni dönem sözleşme için Ziraat Bankasında hesap açtırılması için SGDB resmi yazı yazılması. Ulusal Ajans nihai rapor ve sözel rapor hazırlıklarının yapılması. Ayın sonuna kadar muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin verilmesi. MYS Hibe ödeme veri girişlerinin yapılması ve gerçekleştirme görevlisi olarak tüm ödemeler yönünden inceleme, onaylama ve takip işleri. Taşınırlara ilişkin tüketim çıkışlarının yapılması. Haftalık toplantı tutanaklarının tutulması ve Teams’e yüklenmesi. İnternet sitesine ve sosyal medya (Instagram vb.) sayfasına ilgili Haberlerin ve duyuruların yüklenmesi, değişiklikler varsa güncellenmesi. Birim personelleriyle haftalık toplantılar (Görev dağılımları, ihtiyaçlar talepler mevzuat geliştirme, iş iyileştirme vb. )
TEMMUZ | Erasmus Öğrenim Hareketliliği : 2025 KA 131 Erasmus Öğrenim Hareketliliği Öğrenim Hareketliliği güz yerleşen öğrencilerin başvuru işlemleri 2023 KA 131 Öğrenim Hareketliliği Proje kapanışı için Beneficiary Module verilerinin kontrolü 2024 KA 131 Erasmus Öğrenim Hareketliliği dönen öğrencilerin kapanış evraklarının teslim alınması 2024 KA 131 Erasmus Öğrenim Hareketliliği dönen öğrencilerin verilerinin Beneficiary Module e girilmesi 2024 KA 131 Erasmus Öğrenim Hareketliliği dönen öğrencilerin kalan hibelerinin ödenmesi 2024 KA 131 Erasmus Öğrenim Hareketliliği Ara Rapor Verilerinin hazırlanması ve ek hibe talebi 2025 KA 131 Giden güz öğrencinin vize yazıları Gelen Öğrenci Öğrenim Hareketliliği: Hareketliliği Haziran ayında biten öğrencilerin Transkriptlerinin Öğrenci İşlerinden temin edilmesi. İmzaya ve mühre sunulması, öğrencilere gönderilmesi. Hareketliliği Haziran ayında biten öğrencilerin onay belgelerinin hazırlanması Staj - Ders Verme - Personel Eğitim Alma Hareketliliği: 2024 Proje Yılı Erasmus Hareketlilikleri için Ara Rapor verilerinin TURNA sistemine girilmesi 2023 Proje Yılına ait Sözel Raporun çalışmalarına başlanması, 2025 yılında stajına başlayacak olan öğrencilerin; vize yazılarının hazırlanması, öğrenim anlaşmalarının düzenlenmesi, hareketlilik sözleşmelerinin hazırlanması, gerekmesi durumunda SGK yazılarının hazırlanması, hareketlilik bilgilerinin Yararlanıcı Modülü adı sisteme girilmesi, hibe alma durumu söz konusu ise ödeme talimatlarının yazılması ve Harcama Yönetimi Sistemi (HYS) işlemlerinin yapılması, öğrencilerin e-postalarının cevaplanması, kendileri ile yüz yüze görüşmeler yapılması varsa Erasmus Staj Hareketliliğini tamamlayan öğrencilerin dönüş işlemlerinin yapılması (staj sertifikasının kontrol edilmesi, pasaportun kontrol edilmesi, gerekmesi durumunda Yararlanıcı Modülü verilerinin güncellenmesi), 2023 ve 2024 Ders Verme ve Personel Eğitim Alma Hareketlilikleri Başvurularına iştirak eden öğretim üyeleri ve personellerin; -öğretim programlarının/eğitim planlarının düzenlenmesi -hareketlilik sözleşmelerinin hazırlanması - hareketlilik bilgilerinin Yararlanıcı Modülü adlı sisteme girilmesi - katılımcı adaylarının e-postalarının cevaplanması, kendileri ile yüz yüze görüşmeler yapılması Varsa Erasmus Ders Verme Hareketliliğini ve Erasmus Personel Eğitim Alma tamamlayan katılımcıların dönüş işlemlerinin yapılması (staj sertifikasının kontrol edilmesi, pasaportun kontrol edilmesi, gerekmesi durumunda Yararlanıcı Modülü verilerinin güncellenmesi) KA171 ortağımız olan üniversitelerle Güz dönemi için ilana çıkılması. Gelen Öğrenci Öğrenim Hareketliliği: Hareketliliği Haziran ayında biten öğrencilerin Transkriptlerinin Öğrenci İşlerinden temin edilmesi. İmzaya ve mühre sunulması, öğrencilere gönderilmesi. Hareketliliği Haziran ayında biten öğrencilerin onay belgelerinin hazırlanması | Lisans Programları: • İYTE Lisans Programlarına Yurtdışından Öğrenci Ana Dönem Başvurusunda kayıt olmayan adaylardan boş kalan kontenjanlar için 1. yedek adayların belirlenmesi • İYTE Lisans Programlarına Yurtdışından Öğrenci Ana Dönem Başvurusunda 1. yedek adayların Uluslararası İlişkiler Ofisi web sayfasında ilan edilmesi. • İYTE Lisans Programlarına Yurtdışından Öğrenci Ana Dönem Başvurusunda 1. yedek adayların durumlarının (kayıtlı-kayıt yapmadı) UBYS Öğrenci Bilgi Sistemi Uluslararası Öğrenci Başvuru portalına işlenmesi. • İYTE Lisans Programlarına Yurtdışından Öğrenci Ana Dönem Başvurusunda 1. yedek adaylardan kayıt olmayan adaylardan boş kalan kontenjanlar için 2. Yedek adayların belirlenmesi. • İYTE Lisans Programlarına Yurtdışından Öğrenci Ana Dönem Başvurusunda 2. yedek adayların Uluslararası İlişkiler Ofisi web sayfasında ilan edilmesi. • İYTE Lisans Programlarına Yurtdışından Öğrenci Ana Dönem Başvurusunda 2. yedek adayların durumlarının (kayıtlı-kayıt yapmadı) UBYS Öğrenci Bilgi Sistemi Uluslararası Öğrenci Başvuru portalına işlenmesi. • İYTE Lisans Programları Yurtdışından Öğrenci Ek Başvuru Dönemi kontenjanlarının Uluslararası İlişkiler Ofisi web sayfasında ilan edilmesi. • UBYS Öğrenci Bilgi Sistemi Uluslararası Öğrenci Başvuru portalında Ek Başvuru Dönemi için gerekli bilgi girişlerinin yapılması. • UBYS Öğrenci Bilgi Sistemi Uluslararası Öğrenci Başvuru portalında Ek Başvuru Dönemi sekmelerinin test edilmesi, deneme amaçlı başvurular yapılması. Lisansüstü Programlar:Uluslararası öğrencilerin lisansüstü programlarına ilişkin sorularına e-posta (gradinfo@iyte.edu.tr) üzerinden yanıt verilir. Araştırmacılar: Birimimize ulaşan misafir araştırmacı taleplerini ilgili Bölüme sevk etmek. Başvuruları uygun bulunduğu takdirde, Misafir Araştırmacı yönetmeliğine göre başvurularının yapılması gerektiğini bildirmek. TWAS-UNESCO Associateship şeması kapsamında Enstitümüzü ziyaret eden araştırmacının konaklama tarihinden önce Misafirhanenin uygunluğunun kontrolü. Ev sahibi birime hatırlatılması. Geliş tarihlerinden önce ulaşım hakkında bilgi verilmesi. Geldikten sonraki hafta ilk ay için yemek ödemesinin yapılması. | HRS4R : Yeni faaliyetlerin planlanması, Çalışma gruplarının oluşturulması Çalışma gruplarının faaliyetlerinin iş akışlarına uygunluğunun kontrolü, HRS4R kapsamında uygulanan Eylem Planının altındaki, İnsan Kaynakları Çalışma Grubunun ilgili iş paketinden verilen görevi gerçekleştirmek. İkili anlaşmalar: Yurt dışındaki üniversiteler veya kurumlardan gelen MoU talepleri, kalite kontrolünden geçirilir. Uygun olanlar için imza süreci yürütülür. Yurt dışından Enstitümüze temsilcilerinin geldiği, yurt içi veya yurt dışı fuarlarda temsilcileriyle görüşme yaptığımız kurumlar ile MoU imzalanma süreci yürütülür. | Ayın sonuna kadar muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin verilmesi. MYS Hibe ödeme veri girişlerinin yapılması ve gerçekleştirme görevlisi olarak tüm ödemeler yönünden inceleme, onaylama ve takip işleri. Taşınırlara ilişkin tüketim çıkışlarının yapılması. Haftalık toplantı tutanaklarının tutulması ve Teams’e yüklenmesi. İnternet sitesine ve sosyal medya (Instagram vb.) sayfasına ilgili Haberlerin ve duyuruların yüklenmesi, değişiklikler varsa güncellenmesi. İç Kontrol sistemine ilişkin değerlendirme, aşama ve süreç bilgilendirilmesi için toplantı yapılacaktır. Birim personelleriyle haftalık toplantılar (Görev dağılımları, ihtiyaçlar talepler mevzuat geliştirme, iş iyileştirme vb. )
AĞUSTOS | Erasmus Öğrenim Hareketliliği : 2024 KA 131 Erasmus Öğrenim Hareketliliği dönen öğrencilerin kapanış evraklarının teslim alınması 2024 KA 131 Erasmus Öğrenim Hareketliliği dönen öğrencilerin verilerinin Beneficiary Module e girilmesi 2024 KA 131 Erasmus Öğrenim Hareketliliği dönen öğrencilerin kalan hibelerinin ödenmesi 2025 KA 131 Erasmus Öğrenim Hareketliliği Hibe Dağıtım çalışmaları 2025 KA 131 Erasmus Öğrenim Hareketliliği Hibe Dağıtım Yönteminin ve Sonuçlarının UİO Erasmus Komisyonuna sunulması ve onay alınması 2025 KA 131 Erasmus Öğrenim Hareketliliği Hibe Dağıtım Yönteminin ve Sonuçlarının yayımlanması 2025 KA 131 Erasmus Öğrenim Hareketliliği Hibe Dağıtım Sonuçlarına İtiraz Süreci 2025 KA 131 Erasmus Öğrenim Hareketliliği Hibe Dağıtım Sonuçlarına olası itirazların değerlendirilmesi ve nihai sonuç açıklama 2025 KA 131 Giden Güz öğrencinin vize yazıları 2025 KA 131 Giden Giden Güz Öğrencin Sözleşmeleri 2025 KA 131 Giden Giden Güz Öğrencinin Hibe Ödemeleri 2023 KA 131 Sözel Rapor Hazırlanmasına katkı Gelen Öğrenci Öğrenim Hareketliliği: Nominasyon ve başvurularının alınması, başvurular hakkında bilgilendirme Staj - Ders Verme - Personel Eğitim Alma Hareketliliği: 2023 Proje Yılına ait Sözel Raporun çalışmalarına devam edilmesi, 2025 yılında stajına başlayacak olan öğrencilerin; vize yazılarının hazırlanması,öğrenim anlaşmalarının düzenlenmesi, hareketlilik sözleşmelerinin hazırlanması, gerekmesi durumunda SGK yazılarının hazırlanması, hareketlilik bilgilerinin Yararlanıcı Modülü adı sisteme girilmesi, hibe alma durumu söz konusu ise ödeme talimatlarının yazılması ve Harcama Yönetimi Sistemi (HYS) işlemlerinin yapılması, öğrencilerin e-postalarının cevaplanması, kendileri ile yüz yüze görüşmeler yapılması, Varsa Erasmus Staj Hareketliliğini tamamlayan öğrencilerin dönüş işlemlerinin yapılması (staj sertifikasının kontrol edilmesi, pasaportun kontrol edilmesi, gerekmesi durumunda Yararlanıcı Modülü verilerinin güncellenmesi) 2024 Ders Verme ve Personel Eğitim Alma Hareketlilikleri Başvurularına iştirak eden öğretim üyeleri ve personellerin; öğretim programlarının/eğitim planlarının düzenlenmesi hareketlilik sözleşmelerinin hazırlanması hareketlilik bilgilerinin Yararlanıcı Modülü adlı sisteme girilmesi katılımcı adaylarının e-postalarının cevaplanması, kendileri ile yüz yüze görüşmeler yapılması Varsa Erasmus Ders Verme Hareketliliğini ve Erasmus Personel Eğitim Alma tamamlayan katılımcıların dönüş işlemlerinin yapılması (staj sertifikasının kontrol edilmesi, pasaportun kontrol edilmesi, gerekmesi durumunda Yararlanıcı Modülü verilerinin güncellenmesi) KA171 ortağımız olan üniversitelerle gelen öğrenci için Güz dönemi nominasyon listesinin alınmasından sonra başvurularının alınması, başvurular hakkında bilgilendirme. KA171 başvuru sonuçlarının açıklanması ve ortaklara duyurulması sonrasında ikili anlaşma hazırlıkları | Lisans Programları: • İYTE Lisans Programlarına Yurtdışından Öğrenci Ek Dönem Başvurularının UBYS Öğrenci Bilgi Sistemi Uluslararası Öğrenci Başvuru portalı üzerinden alınması. • Ek başvuru döneminde başvuru yapan adayların başvuru belgelerinin doğruluğunun kontrolünün sağlanması. • İYTE Lisans Programları Yurtdışından Öğrenci Ek Dönem başvurularının, İYTE Lisans Programlarına Yurtdışından Öğrenci Alım Komisyonuna sunulması. • İYTE Lisans Programlarına Yurtdışından Öğrenci Alım Komisyonunun başvuru değerlendirmesi Tutanağının, Fakülte Yönetim Kuruluna sunulmak üzere ilgili fakültelere resmi yazı ile iletilmesi. Lisansüstü Programlar: Uluslararası öğrencilerin lisansüstü programlarına ilişkin sorularına e-posta (gradinfo@iyte.edu.tr) üzerinden yanıt verilir. Araştırmacılar: Birimimize ulaşan misafir araştırmacı taleplerini ilgili Bölüme sevk etmek. Başvuruları uygun bulunduğu takdirde, Misafir Araştırmacı yönetmeliğine göre başvurularının yapılması gerektiğini bildirmek. TWAS-UNESCO Associateship şeması kapsamında Enstitümüzü ziyaret etmeye hak kazananlara resmi kabul mektuplarının sağlanması. TWAS-UNESCO Associateship şeması kapsamında Enstitümüzü ziyaret eden araştırmacının konaklama tarihinden önce Misafirhanenin uygunluğunun kontrolü. Ev sahibi birime hatırlatılması. Geliş tarihlerinden önce ulaşım hakkında bilgi verilmesi. Geldikten sonraki hafta ilk ay için yemek ödemesinin yapılması. | HRS4R : Yeni faaliyetlerin planlanması, Çalışma gruplarının oluşturulması Çalışma gruplarının faaliyetlerinin iş akışlarına uygunluğunun kontrolü, HRS4R kapsamında uygulanan Eylem Planının altındaki, İnsan Kaynakları Çalışma Grubunun ilgili iş paketinden verilen görevi gerçekleştirmek. İkili anlaşmalar: Yurt dışındaki üniversiteler veya kurumlardan gelen MoU talepleri, kalite kontrolünden geçirilir. Uygun olanlar için imza süreci yürütülür. Yurt dışından Enstitümüze temsilcilerinin geldiği, yurt içi veya yurt dışı fuarlarda temsilcileriyle görüşme yaptığımız kurumlar ile MoU imzalanma süreci yürütülür. Uluslararası üyelikler yönünden çalışmalar yapmak, tarafımıza ulaşan uluslararası proje konsorsiyum çağrılarını, çağrı veya proje konusuyla ilgilenebilecek yetkili birimlerle paylaşmak. Gerekli koordinasyonu sağlamak. | Ayın sonuna kadar muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin verilmesi. MYS Hibe ödeme veri girişlerinin yapılması ve gerçekleştirme görevlisi olarak tüm ödemeler yönünden inceleme, onaylama ve takip işleri. Taşınırlara ilişkin tüketim çıkışlarının yapılması. Haftalık toplantı tutanaklarının tutulması ve Teams’e yüklenmesi. İnternet sitesine ve sosyal medya (Instagram vb.) sayfasına ilgili Haberlerin ve duyuruların yüklenmesi, değişiklikler varsa güncellenmesi. Birim personelleriyle haftalık toplantılar (Görev dağılımları, ihtiyaçlar talepler mevzuat geliştirme, iş iyileştirme vb. )
EYLÜL | Erasmus Öğrenim Hareketliliği : 2024 KA 131 Erasmus Öğrenim Hareketliliği dönen öğrencilerin kapanış evraklarının teslim alınması 2024 KA 131 Erasmus Öğrenim Hareketliliği dönen öğrencilerin verilerinin Beneficiary Module e girilmesi 2024 KA 131 Erasmus Öğrenim Hareketliliği dönen öğrencilerin kalan hibelerinin ödenmesi 2025 KA 131 Giden Giden Güz Öğrencin Sözleşmeleri 2025 KA 131 Giden Giden Güz Öğrencinin Hibe Ödemeleri Gelen Öğrenci Öğrenim Hareketliliği: Ekim ayında hareketliliğe başlayacak öğrencilere bilgilendirme yapılması. Başvuru formlarının ve başvuruya ek belgelerin incelenmesi ve kabul alacak öğrencilerin tespit edilmesi. Eksik veya yanlış düzenlenmiş başvuruların öğrencilere bildirilip düzeltme istenmesi. Kabul Mektuplarının hazırlanıp gönderilmesi Öğrencilere body atanması Öğrencilere öğrenci numarası atanması Öğrencilere iyte uzantılı mail adresi atanması Öğrenci kimlik kartlarının çıkartılması Kabul Mektuplarının hazırlanıp gönderilmesi Öğrencilere hediye paketleri hazırlanması Konaklama bulabilmeleri için öğrencilere yardım edilmesi Staj - Ders Verme - Personel Eğitim Alma Hareketliliği: 2023 Proje Yılına ait Sözel Raporun tamamlanması, 2025 yılında stajına başlayacak olan öğrencilerin; vize yazılarının hazırlanması, öğrenim anlaşmalarının düzenlenmesi, hareketlilik sözleşmelerinin hazırlanması, gerekmesi durumunda SGK yazılarının hazırlanması, hareketlilik bilgilerinin Yararlanıcı Modülü adı sisteme girilmesi, hibe alma durumu söz konusu ise ödeme talimatlarının yazılması ve Harcama Yönetimi Sistemi (HYS) işlemlerinin yapılması, öğrencilerin e-postalarının cevaplanması, kendileri ile yüz yüze görüşmeler yapılması varsa Erasmus Staj Hareketliliğini tamamlayan öğrencilerin dönüş işlemlerinin yapılması (staj sertifikasının kontrol edilmesi, pasaportun kontrol edilmesi, gerekmesi durumunda Yararlanıcı Modülü verilerinin güncellenmesi), 2023 ve 2024 Ders Verme ve Personel Eğitim Alma Hareketlilikleri Başvurularına iştirak eden öğretim üyeleri ve personellerin; öğretim programlarının/eğitim planlarının düzenlenmesi, hareketlilik sözleşmelerinin hazırlanması, hareketlilik bilgilerinin Yararlanıcı Modülü adlı sisteme girilmesi, katılımcı adaylarının e-postalarının cevaplanması, kendileri ile yüz yüze görüşmeler yapılması Varsa Erasmus Ders Verme Hareketliliğini ve Erasmus Personel Eğitim Alma tamamlayan katılımcıların dönüş işlemlerinin yapılması (staj sertifikasının kontrol edilmesi, pasaportun kontrol edilmesi, gerekmesi durumunda Yararlanıcı Modülü verilerinin güncellenmesi) KA171 ortağımız olan üniversitelerle ikili anlaşmaların imzalanması sonrasında hemen Bahar dönemi için ilana çıkılması.Gelen Öğrenci Öğrenim Hareketliliği: Ekim ayında hareketliliğe başlayacak öğrencilere bilgilendirme yapılması. Başvuru formlarının ve başvuruya ek belgelerin incelenmesi ve kabul alacak öğrencilerin tespit edilmesi. Eksik veya yanlış düzenlenmiş başvuruların öğrencilere bildirilip düzeltme istenmesi. Kabul Mektuplarının hazırlanıp gönderilmesi Öğrencilere body atanması Öğrencilere öğrenci numarası atanması Öğrencilere iyte uzantılı mail adresi atanması Öğrenci kimlik kartlarının çıkartılması Kabul Mektuplarının hazırlanıp gönderilmesi Öğrencilere hediye paketleri hazırlanması Konaklama bulabilmeleri için öğrencilere yardım edilmesi | Lisans Programları: • Fakülte Yönetim Kurulu kararları sonucu, Ek Başvuru dönemi için kayıt hakkı kazanan lisans adayların Uluslararası İlişkiler Ofisi web sayfasından ilan edilmesi. • İYTE Lisans Programları Yurtdışından Öğrenci başvurularında kayıt hakkı kazanan adaylara kabul mektubu hazırlanması ve iletilmesi. • İYTE Lisans Programlarına Yurtdışından Öğrenci Ek Dönem Başvurusunda kayıt hakkı kazanan adayların ve kazanamayan adayların durumlarının UBYS Öğrenci Bilgi Sistemi Uluslararası Öğrenci Başvuru portalına işlenmesi. Lisansüstü Programlar: Uluslararası öğrencilerin lisansüstü programlarına ilişkin sorularına e-posta (gradinfo@iyte.edu.tr) üzerinden yanıt verilir. Araştırmacılar: Birimimize ulaşan misafir araştırmacı taleplerini ilgili Bölüme sevk etmek. Başvuruları uygun bulunduğu takdirde, Misafir Araştırmacı yönetmeliğine göre başvurularının yapılması gerektiğini bildirmek. TWAS-UNESCO Associateship şeması kapsamında Enstitümüzü ziyaret eden araştırmacının konaklama tarihinden önce Misafirhanenin uygunluğunun kontrolü. Ev sahibi birime hatırlatılması. Geliş tarihlerinden önce ulaşım hakkında bilgi verilmesi. Geldikten sonraki hafta ilk ay için yemek ödemesinin yapılması. | Bölümlere öğretim üyesi olarak başvurmak isteyen adayların sorularının cevaplanması ve başvurularının koordinasyonu. Halihazırda Enstitümüzde görev yapan uluslararası öğretim üyelerinin özlük haklarıyla ilgili sorularına cevap bulmak için koordinasyon sağlamak. HRS4R : Yeni faaliyetlerin planlanması, Çalışma gruplarının oluşturulması Çalışma gruplarının faaliyetlerinin iş akışlarına uygunluğunun kontrolü, HRS4R kapsamında uygulanan Eylem Planının altındaki, İnsan Kaynakları Çalışma Grubunun ilgili iş paketinden verilen görevi gerçekleştirmek. İkili anlaşmalar: Yurt dışındaki üniversiteler veya kurumlardan gelen MoU talepleri, kalite kontrolünden geçirilir. Uygun olanlar için imza süreci yürütülür. Yurt dışından Enstitümüze temsilcilerinin geldiği, yurt içi veya yurt dışı fuarlarda temsilcileriyle görüşme yaptığımız kurumlar ile MoU imzalanma süreci yürütülür.Uluslararası üyelikler yönünden çalışmalar yapmak, tarafımıza ulaşan uluslararası proje konsorsiyum çağrılarını, çağrı veya proje konusuyla ilgilenebilecek yetkili birimlerle paylaşmak. Gerekli koordinasyonu sağlamak. | Yeni açılan hesaplara hibe ödemesinin gelip gelmediğinin kontrolü. Hibe geldikten sonra görevli personelin bilgilendirilmesi. Ayın sonuna kadar muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin verilmesi. MYS Hibe ödeme veri girişlerinin yapılması ve gerçekleştirme görevlisi olarak tüm ödemeler yönünden inceleme, onaylama ve takip işleri. Taşınırlara ilişkin tüketim çıkışlarının yapılması. Haftalık toplantı tutanaklarının tutulması ve Teams’e yüklenmesi. İnternet sitesine ve sosyal medya (Instagram vb.) sayfasına ilgili Haberlerin ve duyuruların yüklenmesi, değişiklikler varsa güncellenmesi. Birim personelleriyle haftalık toplantılar (Görev dağılımları, ihtiyaçlar talepler mevzuat geliştirme, iş iyileştirme vb. )
EKİM | Erasmus Öğrenim Hareketliliği : 2025 KA 131 Giden Giden Bahar Öğrencin Nominasyon İşlemleri 2025 KA 131 Giden Giden Bahar Öğrencin Başvuru İşlemleri Gelen Öğrenci Öğrenim Hareketliliği: Öğrencilere hediye paketleri hazırlanması Tanışma yemeği ve oryantasyon düzenlenmesi Öğrenci indirimli İzmir Kart başvuruları hakkında öğrenilerin bilgilendirilmesi, başvuruda kulanılacak belgelerin hazırlanması Öğrencilerin ikamet izni başvurusu hakkında bilgilendirilmesi, gerekirse birebir danışmanlık verilmesi Varış belgelerinin hazırlanması Yabancılar için Türkçe Dersine kayıt için talebin belirlenmesi ve Genel Kültür Bölümüne iletilmesi Staj - Ders Verme - Personel Eğitim Alma Hareketliliği: 2025 yılında stajına başlayacak olan öğrencilerin; vize yazılarının hazırlanması, öğrenim anlaşmalarının düzenlenmesi, hareketlilik sözleşmelerinin hazırlanması, gerekmesi durumunda SGK yazılarının hazırlanması, hareketlilik bilgilerinin Yararlanıcı Modülü adı sisteme girilmesi, hibe alma durumu söz konusu ise ödeme talimatlarının yazılması ve Harcama Yönetimi Sistemi (HYS) işlemlerinin yapılması, öğrencilerin e-postalarının cevaplanması, kendileri ile yüz yüze görüşmeler yapılması varsa Erasmus Staj Hareketliliğini tamamlayan öğrencilerin dönüş işlemlerinin yapılması (staj sertifikasının kontrol edilmesi, pasaportun kontrol edilmesi, gerekmesi durumunda Yararlanıcı Modülü verilerinin güncellenmesi), 2023 ve 2024 Ders Verme ve Personel Eğitim Alma Hareketlilikleri Başvurularına iştirak eden öğretim üyeleri ve personellerin; öğretim programlarının/eğitim planlarının düzenlenmesi, hareketlilik sözleşmelerinin hazırlanması, hareketlilik bilgilerinin Yararlanıcı Modülü adlı sisteme girilmesi, katılımcı adaylarının e-postalarının cevaplanması, kendileri ile yüz yüze görüşmeler yapılması Varsa Erasmus Ders Verme Hareketliliğini ve Erasmus Personel Eğitim Alma tamamlayan katılımcıların dönüş işlemlerinin yapılması (staj sertifikasının kontrol edilmesi, pasaportun kontrol edilmesi, gerekmesi durumunda Yararlanıcı Modülü verilerinin güncellenmesi) KA171 ortağımız olan üniversitelerle ikili anlaşmaların imzalanması sonrasında hemen Bahar dönemi için ilana çıkılması. Gelen Öğrenci Öğrenim Hareketliliği: Öğrencilere hediye paketleri hazırlanması Tanışma yemeği ve oryantasyon düzenlenmesi Öğrenci indirimli İzmir Kart başvuruları hakkında öğrenilerin bilgilendirilmesi, başvuruda kulanılacak belgelerin hazırlanması Öğrencilerin ikamet izni başvurusu hakkında bilgilendirilmesi, gerekirse birebir danışmanlık verilmesi Varış belgelerinin hazırlanması Yabancılar için Türkçe Dersine kayıt için talebin belirlenmesi ve Genel Kültür Bölümüne iletilmesi | Lisans Programları: • Akademik yıl başlangıcında İYTE’ye yeni kayıtlanan uluslararası öğrenciler için oryantasyon programının hazırlanması ve gerçekleştirilmesi. • İYTE’ye kayıtlı uluslararası öğrenciler için dönem etkinlik gezisi düzenlenmesi. • İYTE’yi ziyarete gelmek isteyen uluslararası öğrencilere tanıtım etkinliklerinin düzenlenmesi. Lisansüstü Programlar: Uluslararası öğrencilerin lisansüstü programlarına ilişkin sorularına e-posta (gradinfo@iyte.edu.tr) üzerinden yanıt verilir. Araştırmacılar: Birimimize ulaşan misafir araştırmacı taleplerini ilgili Bölüme sevk etmek. Başvuruları uygun bulunduğu takdirde, Misafir Araştırmacı yönetmeliğine göre başvurularının yapılması gerektiğini bildirmek. TWAS-UNESCO Associateship şemasının başvuru tarihi açıldıktan sonra, uluslararası araştırmacıların başvurması için uluslararası ortaklarımıza email yoluyla çağrı yapılması. Başvuru duyurusunun Enstitü web sitemizde yayınlanmasının sağlanması. TWAS-UNESCO Associateship kapsamında Enstitümüzü ziyaret etmek isteyerek, email yoluyla ulaşan adayların sorularının yanıtlanması, ev sahibi (host) olabilecek öğretim üyeleriyle bağlantıya geçmelerinin sağlanması. TWAS-UNESCO Associateship şeması kapsamında Enstitümüzü ziyaret etmeye hak kazanan araştırmacıların geliş tarihlerinin alınması, Misafir Araştırmacı yönetmeliğine göre başvurusunun sağlanması ve Misafirhaneye bildirilmesi. Varsa, TWAS araştırmacısının ek olarak talep ettiği resmi yazıların sağlanması. TWAS-UNESCO Associateship şeması kapsamında Enstitümüzü ziyaret eden araştırmacının konaklama tarihinden önce Misafirhanenin uygunluğunun kontrolü. Ev sahibi birime hatırlatılması. Geliş tarihlerinden önce ulaşım hakkında bilgi verilmesi. Geldikten sonraki hafta ilk ay için yemek ödemesinin yapılması. | Bölümlere öğretim üyesi olarak başvurmak isteyen adayların sorularının cevaplanması ve başvurularının koordinasyonu. Halihazırda Enstitümüzde görev yapan uluslararası öğretim üyelerinin özlük haklarıyla ilgili sorularına cevap bulmak için koordinasyon sağlamak. HRS4R : Yeni faaliyetlerin planlanması,Çalışma gruplarının oluşturulması Çalışma gruplarının faaliyetlerinin iş akışlarına uygunluğunun kontrolü, HRS4R kapsamında uygulanan Eylem Planının altındaki, İnsan Kaynakları Çalışma Grubunun ilgili iş paketinden verilen görevi gerçekleştirmek.İkili anlaşmalar: Yurt dışındaki üniversiteler veya kurumlardan gelen MoU talepleri, kalite kontrolünden geçirilir. Uygun olanlar için imza süreci yürütülür. Yurt dışından Enstitümüze temsilcilerinin geldiği, yurt içi veya yurt dışı fuarlarda temsilcileriyle görüşme yaptığımız kurumlar ile MoU imzalanma süreci yürütülür. Uluslararası üyelikler yönünden çalışmalar yapmak, tarafımıza ulaşan uluslararası proje konsorsiyum çağrılarını, çağrı veya proje konusuyla ilgilenebilecek yetkili birimlerle paylaşmak. Gerekli koordinasyonu sağlamak. | Yeni açılan hesaplara hibe ödemesinin gelip gelmediğinin kontrolü. Hibe geldikten sonra görevli personelin bilgilendirilmesi. Ayın sonuna kadar muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin verilmesi. MYS Hibe ödeme veri girişlerinin yapılması ve gerçekleştirme görevlisi olarak tüm ödemeler yönünden inceleme, onaylama ve takip işleri. Taşınırlara ilişkin tüketim çıkışlarının yapılması. Haftalık toplantı tutanaklarının tutulması ve Teams’e yüklenmesi. İnternet sitesine ve sosyal medya (Instagram vb.) sayfasına ilgili Haberlerin ve duyuruların yüklenmesi, değişiklikler varsa güncellenmesi. İç Kontrol sistemine ilişkin değerlendirme, aşama ve süreç bilgilendirilmesi için toplantı yapılacaktır. Birim personelleriyle haftalık toplantılar (Görev dağılımları, ihtiyaçlar talepler mevzuat geliştirme, iş iyileştirme vb. )
KASIM | Erasmus Öğrenim Hareketliliği : 2025 KA 131 Giden Giden Bahar Öğrencin Başvuru İşlemleri Gelen Öğrenci Öğrenim Hareketliliği: Nominasyon ve başvurularının alınması, başvurular hakkında bilgilendirme Staj - Ders Verme - Personel Eğitim Alma Hareketliliği: 2025 yılında stajına başlayacak olan öğrencilerin; vize yazılarının hazırlanması, öğrenim anlaşmalarının düzenlenmesi, hareketlilik sözleşmelerinin hazırlanması, gerekmesi durumunda SGK yazılarının hazırlanması, hareketlilik bilgilerinin Yararlanıcı Modülü adı sisteme girilmesi, hibe alma durumu söz konusu ise ödeme talimatlarının yazılması ve Harcama Yönetimi Sistemi (HYS) işlemlerinin yapılması, öğrencilerin e-postalarının cevaplanması, kendileri ile yüz yüze görüşmeler yapılması varsa Erasmus Staj Hareketliliğini tamamlayan öğrencilerin dönüş işlemlerinin yapılması (staj sertifikasının kontrol edilmesi, pasaportun kontrol edilmesi, gerekmesi durumunda Yararlanıcı Modülü verilerinin güncellenmesi), 2023 ve 2024 Ders Verme ve Personel Eğitim Alma Hareketlilikleri Başvurularına iştirak eden öğretim üyeleri ve personellerin; öğretim programlarının/eğitim planlarının düzenlenmesi, hareketlilik sözleşmelerinin hazırlanması, hareketlilik bilgilerinin Yararlanıcı Modülü adlı sisteme girilmesi, katılımcı adaylarının e-postalarının cevaplanması, kendileri ile yüz yüze görüşmeler yapılması ,Varsa Erasmus Ders Verme Hareketliliğini ve Erasmus Personel Eğitim Alma tamamlayan katılımcıların dönüş işlemlerinin yapılması (staj sertifikasının kontrol edilmesi, pasaportun kontrol edilmesi, gerekmesi durumunda Yararlanıcı Modülü verilerinin güncellenmesi) Bir sonraki Staj Hareketliliği/Ders Verme Hareketliliği/Personel Eğitim Alma Hareketliliği Başvuruları için web sayfası hazırlıklarının yapılması KA171 projesi için birimimize gelen işbirliği taleplerinin gözden geçirilmesi, yeni işbirliklerinin kurulması için toplantılar, yazışmalar yapılması. Gelen Öğrenci Öğrenim Hareketliliği:Nominasyon ve başvurularının alınması, başvurular hakkında bilgilendirme | Lisans Programları: • İYTE Lisans Programları Yurtdışından Öğrenci Başvuru, Kabul, Kayıt sürecinin yıllık değerlendirmesi, istatistiki bilgi çalışması ile raporlamanın gerçekleştirilmesi. Lisansüstü Programlar: Uluslararası öğrencilerin lisansüstü programlarına ilişkin sorularına e-posta (gradinfo@iyte.edu.tr) üzerinden yanıt verilir. Lisansüstü Eğitim Enstitüsü tarafından ilana çıkılır. Bu ilan UİO web sayfasında da duyurulur. İlanın açıldığı yıl boyu iletişime geçilmiş adaylara eposta ile duyurulur. İlanın açıldığı sosyal medya hesaplarından duyurulur. Başvurular gelmeye başladığında kontrollere başlanır. Hatalı başvurular için adaylarla iletişime geçilir, düzeltmeleri sağlanır. Uygun başvurular onaylanır, kriterlere uymayan başvurular gerekçeli olarak reddedilir. Maddi hata tespit edildiyse Bilgi İşlem Dairesi’ne düzeltme talebinde bulunulur. Sonuçlar yayınlandığında adaylara eposta ile bildirim yapılır: ileriki aşamalar için takvim hatırlatılır. Araştırmacılar: Birimimize ulaşan misafir araştırmacı taleplerini ilgili Bölüme sevk etmek. Başvuruları uygun bulunduğu takdirde, Misafir Araştırmacı yönetmeliğine göre başvurularının yapılması gerektiğini bildirmek. TWAS-UNESCO Associateship kapsamında Enstitümüzü ziyaret etmek isteyerek, email yoluyla ulaşan adayların sorularının yanıtlanması, ev sahibi (host) olabilecek öğretim üyeleriyle bağlantıya geçmelerinin sağlanması. TWAS-UNESCO Associateship şemasına uluslararası araştırmacıların zamanlıca başvurusu için kabul mektuplarının koordinasyonu. TWAS-UNESCO Associateship şeması kapsamında Enstitümüzü ziyaret etmeye hak kazanan araştırmacıların geliş tarihlerinin alınması, Misafir Araştırmacı yönetmeliğine göre başvurusunun sağlanması ve Misafirhaneye bildirilmesi. Varsa, TWAS araştırmacısının ek olarak talep ettiği resmi yazıların sağlanması. TWAS-UNESCO Associateship şeması kapsamında Enstitümüzü ziyaret eden araştırmacının konaklama tarihinden önce Misafirhanenin uygunluğunun kontrolü. Ev sahibi birime hatırlatılması. Geliş tarihlerinden önce ulaşım hakkında bilgi verilmesi. Geldikten sonraki hafta ilk ay için yemek ödemesinin yapılması. | Bölümlere öğretim üyesi olarak başvurmak isteyen adayların sorularının cevaplanması ve başvurularının koordinasyonu. Halihazırda Enstitümüzde görev yapan uluslararası öğretim üyelerinin özlük haklarıyla ilgili sorularına cevap bulmak için koordinasyon sağlamak. HRS4R : Yeni faaliyetlerin planlanması, Çalışma gruplarının oluşturulması Çalışma gruplarının faaliyetlerinin iş akışlarına uygunluğunun kontrolü, HRS4R kapsamında uygulanan Eylem Planının altındaki, İnsan Kaynakları Çalışma Grubunun ilgili iş paketinden verilen görevi gerçekleştirmek. İkili anlaşmalar: Yurt dışındaki üniversiteler veya kurumlardan gelen MoU talepleri, kalite kontrolünden geçirilir. Uygun olanlar için imza süreci yürütülür. Yurt dışından Enstitümüze temsilcilerinin geldiği, yurt içi veya yurt dışı fuarlarda temsilcileriyle görüşme yaptığımız kurumlar ile MoU imzalanma süreci yürütülür. Uluslararası üyelikler yönünden çalışmalar yapmak, tarafımıza ulaşan uluslararası proje konsorsiyum çağrılarını, çağrı veya proje konusuyla ilgilenebilecek yetkili birimlerle paylaşmak. Gerekli koordinasyonu sağlamak. | Yıl sonu hesapların kontrol edilmesi. Açık olan projelere ait hesapların dökümleri alınarak elektronik bütçe ile kontrollerinin yapılması. Hesap hatalarının olması halinde SGDB bildirilmesi ve takibinin yapılması. Ayın sonuna kadar muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin verilmesi. MYS Hibe ödeme veri girişlerinin yapılması ve gerçekleştirme görevlisi olarak tüm ödemeler yönünden inceleme, onaylama ve takip işleri. Taşınırlara ilişkin tüketim çıkışlarının yapılması. Haftalık toplantı tutanaklarının tutulması ve Teams’e yüklenmesi. İnternet sitesine ve sosyal medya (Instagram vb.) sayfasına ilgili Haberlerin ve duyuruların yüklenmesi, değişiklikler varsa güncellenmesi. Birim personelleriyle haftalık toplantılar (Görev dağılımları, ihtiyaçlar talepler mevzuat geliştirme, iş iyileştirme vb. )
ARALIK | Erasmus Öğrenim Hareketliliği : 2025 KA 131 Giden Giden Bahar Öğrencin Başvuru İşlemleri 2024 KA 131 Giden Giden Öğrenci Sözleşmeleri 2024 KA 131 Giden Giden Öğrenci Hibe Ödemeleri Gelen Öğrenci Öğrenim Hareketliliği:Nominasyon ve başvurularının alınması, başvurular hakkında bilgilendirme Staj - Ders Verme - Personel Eğitim Alma Hareketliliği: 2025 yılında stajına başlayacak olan öğrencilerin; vize yazılarının hazırlanması, öğrenim anlaşmalarının düzenlenmesi, hareketlilik sözleşmelerinin hazırlanması, gerekmesi durumunda SGK yazılarının hazırlanması, hareketlilik bilgilerinin Yararlanıcı Modülü adı sisteme girilmesi, hibe alma durumu söz konusu ise ödeme talimatlarının yazılması ve Harcama Yönetimi Sistemi (HYS) işlemlerinin yapılması, öğrencilerin e-postalarının cevaplanması, kendileri ile yüz yüze görüşmeler yapılması varsa Erasmus Staj Hareketliliğini tamamlayan öğrencilerin dönüş işlemlerinin yapılması (staj sertifikasının kontrol edilmesi, pasaportun kontrol edilmesi, gerekmesi durumunda Yararlanıcı Modülü verilerinin güncellenmesi), 2023 ve 2024 Ders Verme ve Personel Eğitim Alma Hareketlilikleri Başvurularına iştirak eden öğretim üyeleri ve personellerin; öğretim programlarının/eğitim planlarının düzenlenmesi, hareketlilik sözleşmelerinin hazırlanması, hareketlilik bilgilerinin Yararlanıcı Modülü adlı sisteme girilmesi, katılımcı adaylarının e-postalarının cevaplanması, kendileri ile yüz yüze görüşmeler yapılması, Bir sonraki Staj Hareketliliği/Ders Verme Hareketliliği/Personel Eğitim Alma Hareketliliği Başvuruları için web sayfası hazırlıklarının yapılması KA171 projesi için birimimize gelen işbirliği taleplerinin gözden geçirilmesi, yeni işbirliklerinin kurulması için toplantılar, yazışmalar yapılması. Gelen Öğrenci Öğrenim Hareketliliği:Nominasyon ve başvurularının alınması, başvurular hakkında bilgilendirme | Lisans Programları: • Lisans Programları Yurtdışından Öğrenci Başvuru, Kabul, Kayıt süreçleri ile ilgili yönetmeliklerdeki değişikliklerin tespiti ve diğer üniversitelerde bu süreçlerin uygulama yöntemleri ve ilgili yönergeler hakkında araştırma yapılması. • İYTE’ye kayıtlı uluslararası öğrenciler için yeni yıl kutlama etkinliğinin düzenlenmesi. • İYTE'ye kayıtlı uluslararası öğrencilere yönelik her takvim yılı için anket uygulamasının gerçekleştirilmesi. Lisansüstü Programlar: Uluslararası öğrencilerin lisansüstü programlarına ilişkin sorularına e-posta (gradinfo@iyte.edu.tr) üzerinden yanıt verilir. Lisansüstü Eğitim Enstitüsü tarafından ilana çıkılır. Bu ilan UİO web sayfasında da duyurulur. İlanın açıldığı yıl boyu iletişime geçilmiş adaylara eposta ile duyurulur. İlanın açıldığı sosyal medya hesaplarından duyurulur. Başvurular gelmeye başladığında kontrollere başlanır. Hatalı başvurular için adaylarla iletişime geçilir, düzeltmeleri sağlanır. Uygun başvurular onaylanır, kriterlere uymayan başvurular gerekçeli olarak reddedilir. Maddi hata tespit edildiyse Bilgi İşlem Dairesi’ne düzeltme talebinde bulunulur. Sonuçlar yayınlandığında adaylara eposta ile bildirim yapılır: ileriki aşamalar için takvim hatırlatılır. Araştırmacılar: Birimimize ulaşan misafir araştırmacı taleplerini ilgili Bölüme sevk etmek. Başvuruları uygun bulunduğu takdirde, Misafir Araştırmacı yönetmeliğine göre başvurularının yapılması gerektiğini bildirmek. TWAS-UNESCO Associateship şemasına uluslararası araştırmacıların zamanlıca başvurusu için kabul mektuplarının koordinasyonu. TWAS-UNESCO Associateship şeması kapsamında Enstitümüzü ziyaret etmeye hak kazanan araştırmacıların geliş tarihlerinin alınması, Misafir Araştırmacı yönetmeliğine göre başvurusunun sağlanması ve Misafirhaneye bildirilmesi. Varsa, TWAS araştırmacısının ek olarak talep ettiği resmi yazıların sağlanması. TWAS-UNESCO Associateship şeması kapsamında Enstitümüzü ziyaret eden araştırmacının konaklama tarihinden önce Misafirhanenin uygunluğunun kontrolü. Ev sahibi birime hatırlatılması. Geliş tarihlerinden önce ulaşım hakkında bilgi verilmesi. Geldikten sonraki hafta ilk ay için yemek ödemesinin yapılması. | Uluslararası öğretim üyelerimize yıl sonu memnuniyet anketleri uygulamak. Bölümlere öğretim üyesi olarak başvurmak isteyen adayların sorularının cevaplanması ve başvurularının koordinasyonu. Halihazırda Enstitümüzde görev yapan uluslararası öğretim üyelerinin özlük haklarıyla ilgili sorularına cevap bulmak için koordinasyon sağlamak. HRS4R : Yeni faaliyetlerin planlanması, Çalışma gruplarının oluşturulması Çalışma gruplarının faaliyetlerinin iş akışlarına uygunluğunun kontrolü, HRS4R kapsamında uygulanan Eylem Planının altındaki, İnsan Kaynakları Çalışma Grubunun ilgili iş paketinden verilen görevi gerçekleştirmek. İkili anlaşmalar: Yurt dışındaki üniversiteler veya kurumlardan gelen MoU talepleri, kalite kontrolünden geçirilir. Uygun olanlar için imza süreci yürütülür. Yurt dışından Enstitümüze temsilcilerinin geldiği, yurt içi veya yurt dışı fuarlarda temsilcileriyle görüşme yaptığımız kurumlar ile MoU imzalanma süreci yürütülür.Uluslararası üyelikler yönünden çalışmalar yapmak, tarafımıza ulaşan uluslararası proje konsorsiyum çağrılarını, çağrı veya proje konusuyla ilgilenebilecek yetkili birimlerle paylaşmak. Gerekli koordinasyonu sağlamak. | Yıl sonu hesapların kontrol edilmesi. Açık olan projelere ait hesapların dökümleri alınarak elektronik bütçe ile kontrollerinin yapılması. Hesap hatalarının olması halinde SGDB bildirilmesi ve takibinin yapılması. Birim faaliyet raporu için bütçe verilerinin hazırlanması. KDV Bilgi formu işlemlerinin yapılması. Ayın sonuna kadar muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin verilmesi. MYS Hibe ödeme veri girişlerinin yapılması ve gerçekleştirme görevlisi olarak tüm ödemeler yönünden inceleme, onaylama ve takip işleri. Taşınırlara ilişkin aylık tüketim çıkışlarının yapılması. Yıl sonu işlemleri için sayımlar yapılır, raporlama ve kapanış işlemleri için gerekli idari işlemler yürütülür. Haftalık toplantı tutanaklarının tutulması ve Teams’e yüklenmesi. İnternet sitesine ve sosyal medya (Instagram vb.) sayfasına ilgili Haberlerin ve duyuruların yüklenmesi, değişiklikler varsa güncellenmesi. İç Kontrol sistemine ilişkin değerlendirme, aşama ve süreç bilgilendirilmesi için toplantı yapılacaktır. Birim tarafından hazırlanacak bültenin kapsamının belirlenmesi, bültenin hazırlanması. Birim personelleriyle haftalık toplantılar (Görev dağılımları, ihtiyaçlar talepler mevzuat geliştirme, iş iyileştirme vb. )